## 3月18日小组会议
会议时间 | 2020-04-25 15:30
会议地点 | 腾讯会议
人员 | 签到 | 分配任务
邵志钧 | 到 | 准备服务器配置，继续推进代码实现并准备详细设计说明书的撰写。
汪凌风 | 到 | 准备下周的汇报并完成汇报中的小组情况分析，继续推进代码实现并准备详细设计说明书的撰写。
明昊 | 到 | 继续推进代码实现并准备详细设计说明书的撰写。
汪丽萍 | 到 | 完成小组的燃尽图，继续推进代码实现并准备详细设计说明书的撰写。
郑泽西 | 到 | 继续推进代码实现并准备详细设计说明书的撰写。
闫奕涛 | 到 | 继续推进代码实现并准备详细设计说明书的撰写。
会议 内容 总结 | 会议确定了下周汇报的内容、以及评分规则的改进方向，并确定了详细设计说明书的整体结构以及具体分工，经过讨论完成了系统的组件图，并确定了揭晓来两周内的工作计划。