## 3月18日小组会议
会议时间 | 2020-05-03 14:00
会议地点 | 腾讯会议
人员 | 签到 | 分配任务
邵志钧 | 到 | 完成需求追踪清单以及顺序图的补充，并继续推进代码实现。
汪凌风 | 到 | 完成需求追踪清单以及顺序图的补充，并继续推进代码实现。
明昊 | 到 | 继续推进代码实现。
汪丽萍 | 到 | 完成需求追踪清单以及顺序图的补充，并继续推进代码实现。
郑泽西 | 到 | 完成需求追踪清单以及顺序图的补充，并继续推进代码实现。
闫奕涛 | 到 | 完成顺序图的补充，并继续推进代码实现。
会议 内容 总结 | 本周会议交流了截至目前成员们各自的工作进展，并对详细设计文档进行了改进，完成了总类图的绘制。