## 3月18日小组会议
会议时间 | 2020-03-28 14:00
会议地点 | 腾讯会议
人员 | 签到 | 分配任务
邵志钧 | 到 | 撰写项目计划书中文档审核部分，修改RUCM模型，新建Github代码仓库
汪凌风 | 到 | 撰写项目计划书中版本控制部分
明昊 | 到 | 修改项目计划书中评分细则部分、修改用例图，并完成第一次组内互评问卷
汪丽萍 | 到 | 准备本周汇报和文档审核，更新项目进度管理
郑泽西 | 到 | 完成项目需求说明书评审表格的初步设计
闫奕涛 | 到 | 完成项目需求说明书评审表格的初步设计
会议 内容 总结 | 对本周课上的反馈作出讨论和修改，并开始准备需求评审阶段，全员开始Flask学习。