## 3月18日小组会议
会议时间 | 2020-04-08 14:00
会议地点 | 腾讯会议
人员 | 签到 | 分配任务
邵志钧 | 到 | 按照反馈意见认领结果完成对需求规格说明书的修改。周五后完成对C组需求规格说明书11-14号检查对象的检查和评审
汪凌风 | 到 | 按照反馈意见认领结果完成对需求规格说明书的修改。周五后完成对D组需求规格说明书1-5号检查对象的检查和评审
明昊 | 到 | 按照反馈意见认领结果完成对需求规格说明书的修改。周五后完成对D组需求规格说明书6-10号检查对象的检查和评审
汪丽萍 | 到 | 按照反馈意见认领结果完成对需求规格说明书的修改。周五后完成对C组需求规格说明书1-5号检查对象的检查和评审
郑泽西 | 到 | 按照反馈意见认领结果完成对需求规格说明书的修改。周五后完成对D组需求规格说明书11-14号检查对象的检查和评审
闫奕涛 | 到 | 按照反馈意见认领结果完成对需求规格说明书的修改。周五后完成对C组需求规格说明书6-10号检查对象的检查和评审
会议 内容 总结 | 本次会议讨论了C组及D组对本组的需求规格说明书的评审意见，并完成了对实验一软件需求分析的组内评分工作，确定了下周的需求评审第二阶段的分工。