## 3月18日小组会议
会议时间 | 2020-04-11 15:00
会议地点 | 腾讯会议
人员 | 签到 | 分配任务
邵志钧 | 到 | 周一开始完成对C组需求规格说明书11-14号检查对象的检查和评审。
汪凌风 | 到 | 周一开始完成对D组需求规格说明书1-5号检查对象的检查和评审。
明昊 | 到 | 周一开始完成对D组需求规格说明书6-10号检查对象的检查和评审。
汪丽萍 | 到 | 周一开始完成对C组需求规格说明书1-5号检查对象的检查和评审。
郑泽西 | 到 | 周一开始完成对D组需求规格说明书11-14号检查对象的检查和评审。
闫奕涛 | 到 | 周一开始完成对C组需求规格说明书6-10号检查对象的检查和评审。
会议 内容 总结 | 本次会议讨论了A组与I组对本组评审意见的反馈以及两组更改后的需求规格说明书，并对下周的工作进行了新的分工与计划。