## 3月18日小组会议
会议时间 | 2020-03-24 15:30
会议地点 | 腾讯会议
人员 | 签到 | 分配任务
邵志钧 | 到 | 完成需求分析说明书中第三章Scrapy原生框架用例图说明部分、用例生成请求、解析响应和第五章选择优化RUCM以及相应说明部分的编写，整理RUCM模型。
汪凌风 | 到 | 完成需求分析说明书中第三章Scrapy原生框架用例图中request调度、调度组件和第五章选择优化用例的RUCM以及相应说明部分的编写。
明昊 | 到 | 完成需求分析说明书中第三章Scrapy原生框架用例图中处理item和第五章管理脚本、自动化生成脚本用例的RUCM以及相应说明部分的编写
汪丽萍 | 到 | 完成需求分析说明书中第三章Scrapy原生框架用例图中下载页面和第五章管理脚本、自动化生成脚本用例的RUCM以及相应说明部分的编写
郑泽西 | 到 | 完成需求分析说明书中第三章Scrapy原生框架用例图中生成请求、解析响应和第五章在线编辑调试用例的RUCM以及相应说明部分的编写
闫奕涛 | 到 | 完成需求分析说明书中第三章Scrapy原生框架用例图中下载页面和第五章生成词云用例的RUCM以及相应说明部分的编写，完成需求分析说明书的整理和项目准备阶段工作量记录
会议 内容 总结 | 确定了Scrapy原生框架及项目的用例图，完成了编写RUCM和文档中对应部分的分工，确定了团队评分规则。