## 3月18日小组会议
会议时间 | 2020-05-13 14:00
会议地点 | 腾讯会议
人员 | 签到 | 分配任务
邵志钧 | 到 | 继续推进实现进度，整理更新git文档仓库，服务器环境安装。
汪凌风 | 到 | 继续推进实现进度，更新git文档仓库。
明昊 | 到 | 继续推进实现进度，部署应用到服务器，准备本周汇报。
汪丽萍 | 到 | 继续推进实现进度，修改需求规格说明书。
郑泽西 | 到 | 继续推进实现进度。
闫奕涛 | 到 | 继续推进实现进度，整理需求规格说明书、设计说明书以及测试规格说明书。
会议 内容 总结 | 本周会议交流了实现的进度，并讨论了测试的计划，合并了测试需求说明书，同时讨论修改了需求规格说明书，完成了应用的初步部署。